## Sheet1
时间 | 问题类型 | 问题描述 | 是否已解决 | 解决方式 | 补充
2023-02-04 | 技术问题 | unity根目录下Library内二进制文件大于100M，无法存入git仓库 | 是 | 在vs中有一个Git更改，通过设置.gitignore忽略文件，在vs里commit，在sourcetree里push就ok | 文件必须放在unity项目根目录下（或许在路径前加上前缀也行？）
2023-02-05 | 体验问题 | 开始视频3840x2160，游戏1624X750，未能提前预知风险，视频效果糟糕（卡顿闪烁），且视频拍摄手法生疏，考虑重做。登陆界面UI依赖视频最后一帧，所以UI需重做 | 是 | 重录视频，重做UI。考虑以后做一测一，避免连带资源重做
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否